## STT
STT
Sprint 1
Name | Persona | Estado | Prioridad | Dificultad | Fecha - Start | Fecha - End
Analisis de problematica sobre datos | Daniel Gonzalez Cabrera, Andrés González Cabrera, Erick Ortiz Ríos, Iván Ríos Carrillo | En espera | Alta | Baja | 2020-10-05 | 2020-10-07
Analisis de Pagina Web | Daniel Gonzalez Cabrera, Andrés González Cabrera, Erick Ortiz Ríos, Iván Ríos Carrillo | En espera | Alta | Baja | 2020-10-07 | 2020-10-08
Analisis de BD por crear | Andrés González Cabrera, Daniel Gonzalez Cabrera, Erick Ortiz Ríos, Iván Ríos Carrillo | En espera | Alta | Baja | 2020-10-09 | 2020-10-09
Diseño de Eslogan | Iván Ríos Carrillo | En espera | Alta | Baja | 2020-10-09 | 2020-10-09
Supervisando(Y apoyo) | Andrés González Cabrera | En espera | Alta | Alta | 2020-10-05 | 2020-10-09
[5 empty] | 2020-10-05 | 2020-10-09
Sprint 2
Name | Persona | Estado | Prioridad | Dificultad | Fecha - Start | Fecha - End
Programacion de BD | Daniel Gonzalez Cabrera, Erick Ortiz Ríos | En espera | Alta | Baja | 2020-10-12 | 2020-10-12
Programacion de Clases en Java(Imagenes) | Daniel Gonzalez Cabrera, Erick Ortiz Ríos | En espera | Alta | Baja | 2020-10-13 | 2020-10-13
Programacion de Clases en Java(Archivo) | Daniel Gonzalez Cabrera, Erick Ortiz Ríos | En espera | Alta | Baja | 2020-10-14 | 2020-10-14
Diseño grafico Programa(Login) | Iván Ríos Carrillo | En espera | Alta | Media | 2020-10-12 | 2020-10-14
Diseño grafico Programa(Cuenta) | Iván Ríos Carrillo | En espera | Alta | Media | 2020-10-14 | 2020-10-16
Supervisando(Y apoyo) | Andrés González Cabrera | En espera | Alta | Alta | 2020-10-12 | 2020-10-16
[5 empty] | 2020-10-12 | 2020-10-16
Sprint 3
Name | Persona | Estado | Prioridad | Dificultad | Fecha - Start | Fecha - End
Programacion de Clases en Java(Materia) | Daniel Gonzalez Cabrera, Erick Ortiz Ríos | En espera | Alta | Media | 2020-10-19 | 2020-10-21
Programacion de Clases en Java(Horario) | Daniel Gonzalez Cabrera, Erick Ortiz Ríos | En espera | Alta | Media | 2020-10-21 | 2020-10-23
Diseño grafico Programa(Cargando) | Iván Ríos Carrillo | En espera | Alta | Media | 2020-10-20 | 2020-10-22
Supervisando(Y apoyo) | Andrés González Cabrera | En espera | Alta | Alta | 2020-10-19 | 2020-10-23
[5 empty] | 2020-10-19 | 2020-10-23
Sprint 4
Name | Persona | Estado | Prioridad | Dificultad | Fecha - Start | Fecha - End
Programacion de Frames en Java(Login) | Daniel Gonzalez Cabrera, Erick Ortiz Ríos | En espera | Alta | Media | 2020-10-26 | 2020-10-29
Diseño grafico Programa(MateriasFrame) | Iván Ríos Carrillo | En espera | Alta | Media | 2020-10-26 | 2020-10-29
Supervisando(Y apoyo) | Andrés González Cabrera | En espera | Alta | Alta | 2020-10-26 | 2020-10-30
[5 empty] | 2020-10-26 | 2020-10-30
Sprint 5
Name | Persona | Estado | Prioridad | Dificultad | Fecha - Start | Fecha - End
Programacion de Frames en Java(Cuenta) | Daniel Gonzalez Cabrera, Erick Ortiz Ríos | En espera | Media | Media | 2020-11-02 | 2020-11-02
Diseño grafico Programa(VisualizarHorarios) | Iván Ríos Carrillo | En espera | Media | Media | 2020-11-02 | 2020-11-05
Supervisando(Y apoyo) | Andrés González Cabrera | En espera | Alta | Alta | 2020-11-02 | 2020-11-06
[5 empty] | 2020-11-02 | 2020-11-06
Sprint 6
Name | Persona | Estado | Prioridad | Dificultad | Fecha - Start | Fecha - End
Programacion de Frames en Java(Cargando) | Daniel Gonzalez Cabrera | En espera | Media | Media | 2020-11-09 | 2020-11-09
Programacion de Frames en Java(MateriasFrame) | Daniel Gonzalez Cabrera | En espera | Media | Alta | 2020-11-10 | 2020-11-13
Diseño grafico Web(Inicio) | Iván Ríos Carrillo | En espera | Media | Media | 2020-11-09 | 2020-11-11
Diseño grafico Web(Conocenos) | Iván Ríos Carrillo | En espera | Media | Media | 2020-11-12 | 2020-11-13
Programacion de Web(Inicio) | Erick Ortiz Ríos | En espera | Media | Media | 2020-11-09 | 2020-11-11
Supervisando(Y apoyo) | Andrés González Cabrera | En espera | Alta | Alta | 2020-11-09 | 2020-11-13
[5 empty] | 2020-11-09 | 2020-11-13
Sprint 7
Name | Persona | Estado | Prioridad | Dificultad | Fecha - Start | Fecha - End
Programacion de Frames en Java(VisualizarHorarios) | Daniel Gonzalez Cabrera | En espera | Media | Alta | 2020-11-16 | 2020-11-20
Diseño grafico Web(Contactanos) | Iván Ríos Carrillo | En espera | Media | Media | 2020-11-16 | 2020-11-17
Diseño grafico Web(Productos) | Iván Ríos Carrillo | En espera | Media | Media | 2020-11-18 | 2020-11-20
Programacion de Web(Conocenos) | Erick Ortiz Ríos | En espera | Media | Media | 2020-11-16 | 2020-11-17
Programacion de Web(Contactanos) | Erick Ortiz Ríos | En espera | Media | Media | 2020-11-18 | 2020-11-20
Supervisando(Y apoyo) | Andrés González Cabrera | En espera | Alta | Alta | 2020-11-16 | 2020-11-20
[5 empty] | 2020-11-16 | 2020-11-20
Sprint 8
Name | Persona | Estado | Prioridad | Dificultad | Fecha - Start | Fecha - End
Pruebas(Solo) | Daniel Gonzalez Cabrera | En espera | Baja | Alta | 2020-11-23 | 2020-11-27
Diseño grafico Web(Descargas) | Iván Ríos Carrillo | En espera | Baja | Baja | 2020-11-23 | 2020-11-25
Supervisando(Y apoyo) | Andrés González Cabrera | En espera | Alta | Alta | 2020-11-23 | 2020-11-27
Programacion de Web(Productos) | Erick Ortiz Ríos | En espera | Media | Media | 2020-11-23 | 2020-11-25
Programacion de Web(Descargas) | Erick Ortiz Ríos | En espera | Media | Media | 2020-11-26 | 2020-11-27
[5 empty] | 2020-11-23 | 2020-11-27
Sprint 9
Name | Persona | Estado | Prioridad | Dificultad | Fecha - Start | Fecha - End
Pruebas(Todos) | Daniel Gonzalez Cabrera, Iván Ríos Carrillo, Andrés González Cabrera, Erick Ortiz Ríos | En espera | Baja | Alta | 2020-11-30 | 2020-12-04
[5 empty] | 2020-11-30 | 2020-12-04
Sprint 10
Name | Persona | Estado | Prioridad | Dificultad | Fecha - Start | Fecha - End
Implantacion o Pruebas(Todos) | Daniel Gonzalez Cabrera, Erick Ortiz Ríos, Andrés González Cabrera, Iván Ríos Carrillo | En espera | Baja | Media | 2020-12-07 | 2020-12-11
[5 empty] | 2020-12-07 | 2020-12-11

## Fecha
Board - STT (by weeks)
|  |  | oct.-2020 | oct.-2020 | oct.-2020 | oct.-2020 | oct.-2020 | oct.-2020 | oct.-2020 | oct.-2020 | oct.-2020 | oct.-2020 | oct.-2020 | oct.-2020 | oct.-2020 | oct.-2020 | oct.-2020 | oct.-2020 | oct.-2020 | oct.-2020 | oct.-2020 | oct.-2020 | oct.-2020 | oct.-2020 | oct.-2020 | oct.-2020 | oct.-2020 | oct.-2020 | oct.-2020 | nov.-2020 | nov.-2020 | nov.-2020 | nov.-2020 | nov.-2020 | nov.-2020 | nov.-2020 | nov.-2020 | nov.-2020 | nov.-2020 | nov.-2020 | nov.-2020 | nov.-2020 | nov.-2020 | nov.-2020 | nov.-2020 | nov.-2020 | nov.-2020 | nov.-2020 | nov.-2020 | nov.-2020 | nov.-2020 | nov.-2020 | nov.-2020 | nov.-2020 | nov.-2020 | nov.-2020 | nov.-2020 | nov.-2020 | nov.-2020 | dic.-2020 | dic.-2020 | dic.-2020 | dic.-2020 | dic.-2020 | dic.-2020 | dic.-2020 | dic.-2020 | dic.-2020 | dic.-2020 | dic.-2020 | dic.-2020 | dic.-2020 | dic.-2020 | dic.-2020 | dic.-2020 | dic.-2020 | dic.-2020 | dic.-2020 | dic.-2020 | dic.-2020 | dic.-2020 | dic.-2020 | dic.-2020 | dic.-2020 | dic.-2020 | dic.-2020 | dic.-2020 | dic.-2020 | dic.-2020 | dic.-2020 | ene.-2021 | ene.-2021 | ene.-2021 | ene.-2021 | ene.-2021 | ene.-2021 | ene.-2021 | ene.-2021 | ene.-2021 | ene.-2021 | ene.-2021 | ene.-2021 | ene.-2021 | ene.-2021 | ene.-2021 | ene.-2021 | ene.-2021 | ene.-2021 | ene.-2021 | ene.-2021 | ene.-2021 | ene.-2021 | ene.-2021 | ene.-2021 | ene.-2021 | ene.-2021 | ene.-2021 | ene.-2021 | ene.-2021 | ene.-2021
| Start | End | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
groups - Sprint 1 |  |  | 5: groups - Sprint 1
Analisis de problematica sobre datos | 05-oct-2020 | 07-oct-2020 | 5: Analisis de problematica sobre datos (05-oct-20 - 07-oct-20); 6: Analisis de problematica sobre datos (05-oct-20 - 07-oct-20); 7: Analisis de problematica sobre datos (05-oct-20 - 07-oct-20)
Supervisando(Y apoyo) | 05-oct-2020 | 09-oct-2020 | 5: Supervisando(Y apoyo) (05-oct-20 - 09-oct-20); 6: Supervisando(Y apoyo) (05-oct-20 - 09-oct-20); 7: Supervisando(Y apoyo) (05-oct-20 - 09-oct-20); 8: Supervisando(Y apoyo) (05-oct-20 - 09-oct-20); 9: Supervisando(Y apoyo) (05-oct-20 - 09-oct-20)
Analisis de Pagina Web | 07-oct-2020 | 08-oct-2020 | 7: Analisis de Pagina Web (07-oct-20 - 08-oct-20); 8: Analisis de Pagina Web (07-oct-20 - 08-oct-20)
Analisis de BD por crear | 09-oct-2020 | 09-oct-2020 | 9: Analisis de BD por crear (09-oct-20 - 09-oct-20)
Diseño de Eslogan | 09-oct-2020 | 09-oct-2020 | 9: Diseño de Eslogan (09-oct-20 - 09-oct-20)
groups - Sprint 2 |  |  | 5: groups - Sprint 2
Programacion de BD | 12-oct-2020 | 12-oct-2020 | 12: Programacion de BD (12-oct-20 - 12-oct-20)
Diseño grafico Programa(Login) | 12-oct-2020 | 14-oct-2020 | 12: Diseño grafico Programa(Login) (12-oct-20 - 14-oct-20); 13: Diseño grafico Programa(Login) (12-oct-20 - 14-oct-20); 14: Diseño grafico Programa(Login) (12-oct-20 - 14-oct-20)
Supervisando(Y apoyo) | 12-oct-2020 | 16-oct-2020 | 12: Supervisando(Y apoyo) (12-oct-20 - 16-oct-20); 13: Supervisando(Y apoyo) (12-oct-20 - 16-oct-20); 14: Supervisando(Y apoyo) (12-oct-20 - 16-oct-20); 15: Supervisando(Y apoyo) (12-oct-20 - 16-oct-20); 16: Supervisando(Y apoyo) (12-oct-20 - 16-oct-20)
Programacion de Clases en Java(Imagenes) | 13-oct-2020 | 13-oct-2020 | 13: Programacion de Clases en Java(Imagenes) (13-oct-20 - 13-oct-20)
Programacion de Clases en Java(Archivo) | 14-oct-2020 | 14-oct-2020 | 14: Programacion de Clases en Java(Archivo) (14-oct-20 - 14-oct-20)
Diseño grafico Programa(Cuenta) | 14-oct-2020 | 16-oct-2020 | 14: Diseño grafico Programa(Cuenta) (14-oct-20 - 16-oct-20); 15: Diseño grafico Programa(Cuenta) (14-oct-20 - 16-oct-20); 16: Diseño grafico Programa(Cuenta) (14-oct-20 - 16-oct-20)
groups - Sprint 3 |  |  | 5: groups - Sprint 3
Programacion de Clases en Java(Materia) | 19-oct-2020 | 21-oct-2020 | 19: Programacion de Clases en Java(Materia) (19-oct-20 - 21-oct-20); 20: Programacion de Clases en Java(Materia) (19-oct-20 - 21-oct-20); 21: Programacion de Clases en Java(Materia) (19-oct-20 - 21-oct-20)
Supervisando(Y apoyo) | 19-oct-2020 | 23-oct-2020 | 19: Supervisando(Y apoyo) (19-oct-20 - 23-oct-20); 20: Supervisando(Y apoyo) (19-oct-20 - 23-oct-20); 21: Supervisando(Y apoyo) (19-oct-20 - 23-oct-20); 22: Supervisando(Y apoyo) (19-oct-20 - 23-oct-20); 23: Supervisando(Y apoyo) (19-oct-20 - 23-oct-20)
Diseño grafico Programa(Cargando) | 20-oct-2020 | 22-oct-2020 | 20: Diseño grafico Programa(Cargando) (20-oct-20 - 22-oct-20); 21: Diseño grafico Programa(Cargando) (20-oct-20 - 22-oct-20); 22: Diseño grafico Programa(Cargando) (20-oct-20 - 22-oct-20)
Programacion de Clases en Java(Horario) | 21-oct-2020 | 23-oct-2020 | 21: Programacion de Clases en Java(Horario) (21-oct-20 - 23-oct-20); 22: Programacion de Clases en Java(Horario) (21-oct-20 - 23-oct-20); 23: Programacion de Clases en Java(Horario) (21-oct-20 - 23-oct-20)
groups - Sprint 4 |  |  | 5: groups - Sprint 4
Programacion de Frames en Java(Login) | 26-oct-2020 | 29-oct-2020 | 26: Programacion de Frames en Java(Login) (26-oct-20 - 29-oct-20); 27: Programacion de Frames en Java(Login) (26-oct-20 - 29-oct-20); 28: Programacion de Frames en Java(Login) (26-oct-20 - 29-oct-20); 29: Programacion de Frames en Java(Login) (26-oct-20 - 29-oct-20)
Diseño grafico Programa(MateriasFrame) | 26-oct-2020 | 29-oct-2020 | 26: Diseño grafico Programa(MateriasFrame) (26-oct-20 - 29-oct-20); 27: Diseño grafico Programa(MateriasFrame) (26-oct-20 - 29-oct-20); 28: Diseño grafico Programa(MateriasFrame) (26-oct-20 - 29-oct-20); 29: Diseño grafico Programa(MateriasFrame) (26-oct-20 - 29-oct-20)
Supervisando(Y apoyo) | 26-oct-2020 | 30-oct-2020 | 26: Supervisando(Y apoyo) (26-oct-20 - 30-oct-20); 27: Supervisando(Y apoyo) (26-oct-20 - 30-oct-20); 28: Supervisando(Y apoyo) (26-oct-20 - 30-oct-20); 29: Supervisando(Y apoyo) (26-oct-20 - 30-oct-20); 30: Supervisando(Y apoyo) (26-oct-20 - 30-oct-20)
groups - Sprint 5 |  |  | 5: groups - Sprint 5
Programacion de Frames en Java(Cuenta) | 02-nov-2020 | 02-nov-2020 | 2: Programacion de Frames en Java(Cuenta) (02-nov-20 - 02-nov-20)
Diseño grafico Programa(VisualizarHorarios) | 02-nov-2020 | 05-nov-2020 | 2: Diseño grafico Programa(VisualizarHorarios) (02-nov-20 - 05-nov-20); 3: Diseño grafico Programa(VisualizarHorarios) (02-nov-20 - 05-nov-20); 4: Diseño grafico Programa(VisualizarHorarios) (02-nov-20 - 05-nov-20); 5: Diseño grafico Programa(VisualizarHorarios) (02-nov-20 - 05-nov-20)
Supervisando(Y apoyo) | 02-nov-2020 | 06-nov-2020 | 2: Supervisando(Y apoyo) (02-nov-20 - 06-nov-20); 3: Supervisando(Y apoyo) (02-nov-20 - 06-nov-20); 4: Supervisando(Y apoyo) (02-nov-20 - 06-nov-20); 5: Supervisando(Y apoyo) (02-nov-20 - 06-nov-20); 6: Supervisando(Y apoyo) (02-nov-20 - 06-nov-20)
groups - Sprint 6 |  |  | 5: groups - Sprint 6
Programacion de Frames en Java(Cargando) | 09-nov-2020 | 09-nov-2020 | 9: Programacion de Frames en Java(Cargando) (09-nov-20 - 09-nov-20)
Diseño grafico Web(Inicio) | 09-nov-2020 | 11-nov-2020 | 9: Diseño grafico Web(Inicio) (09-nov-20 - 11-nov-20); 10: Diseño grafico Web(Inicio) (09-nov-20 - 11-nov-20); 11: Diseño grafico Web(Inicio) (09-nov-20 - 11-nov-20)
Programacion de Web(Inicio) | 09-nov-2020 | 11-nov-2020 | 9: Programacion de Web(Inicio) (09-nov-20 - 11-nov-20); 10: Programacion de Web(Inicio) (09-nov-20 - 11-nov-20); 11: Programacion de Web(Inicio) (09-nov-20 - 11-nov-20)
Supervisando(Y apoyo) | 09-nov-2020 | 13-nov-2020 | 9: Supervisando(Y apoyo) (09-nov-20 - 13-nov-20); 10: Supervisando(Y apoyo) (09-nov-20 - 13-nov-20); 11: Supervisando(Y apoyo) (09-nov-20 - 13-nov-20); 12: Supervisando(Y apoyo) (09-nov-20 - 13-nov-20); 13: Supervisando(Y apoyo) (09-nov-20 - 13-nov-20)
Programacion de Frames en Java(MateriasFrame) | 10-nov-2020 | 13-nov-2020 | 10: Programacion de Frames en Java(MateriasFrame) (10-nov-20 - 13-nov-20); 11: Programacion de Frames en Java(MateriasFrame) (10-nov-20 - 13-nov-20); 12: Programacion de Frames en Java(MateriasFrame) (10-nov-20 - 13-nov-20); 13: Programacion de Frames en Java(MateriasFrame) (10-nov-20 - 13-nov-20)
Diseño grafico Web(Conocenos) | 12-nov-2020 | 13-nov-2020 | 12: Diseño grafico Web(Conocenos) (12-nov-20 - 13-nov-20); 13: Diseño grafico Web(Conocenos) (12-nov-20 - 13-nov-20)
groups - Sprint 7 |  |  | 5: groups - Sprint 7
Programacion de Frames en Java(VisualizarHorarios) | 16-nov-2020 | 20-nov-2020 | 16: Programacion de Frames en Java(VisualizarHorarios) (16-nov-20 - 20-nov-20); 17: Programacion de Frames en Java(VisualizarHorarios) (16-nov-20 - 20-nov-20); 18: Programacion de Frames en Java(VisualizarHorarios) (16-nov-20 - 20-nov-20); 19: Programacion de Frames en Java(VisualizarHorarios) (16-nov-20 - 20-nov-20); 20: Programacion de Frames en Java(VisualizarHorarios) (16-nov-20 - 20-nov-20)
Diseño grafico Web(Contactanos) | 16-nov-2020 | 17-nov-2020 | 16: Diseño grafico Web(Contactanos) (16-nov-20 - 17-nov-20); 17: Diseño grafico Web(Contactanos) (16-nov-20 - 17-nov-20)
Programacion de Web(Conocenos) | 16-nov-2020 | 17-nov-2020 | 16: Programacion de Web(Conocenos) (16-nov-20 - 17-nov-20); 17: Programacion de Web(Conocenos) (16-nov-20 - 17-nov-20)
Supervisando(Y apoyo) | 16-nov-2020 | 20-nov-2020 | 16: Supervisando(Y apoyo) (16-nov-20 - 20-nov-20); 17: Supervisando(Y apoyo) (16-nov-20 - 20-nov-20); 18: Supervisando(Y apoyo) (16-nov-20 - 20-nov-20); 19: Supervisando(Y apoyo) (16-nov-20 - 20-nov-20); 20: Supervisando(Y apoyo) (16-nov-20 - 20-nov-20)
Diseño grafico Web(Productos) | 18-nov-2020 | 20-nov-2020 | 18: Diseño grafico Web(Productos) (18-nov-20 - 20-nov-20); 19: Diseño grafico Web(Productos) (18-nov-20 - 20-nov-20); 20: Diseño grafico Web(Productos) (18-nov-20 - 20-nov-20)
Programacion de Web(Contactanos) | 18-nov-2020 | 20-nov-2020 | 18: Programacion de Web(Contactanos) (18-nov-20 - 20-nov-20); 19: Programacion de Web(Contactanos) (18-nov-20 - 20-nov-20); 20: Programacion de Web(Contactanos) (18-nov-20 - 20-nov-20)
groups - Sprint 8 |  |  | 5: groups - Sprint 8
Pruebas(Solo) | 23-nov-2020 | 27-nov-2020 | 23: Pruebas(Solo) (23-nov-20 - 27-nov-20); 24: Pruebas(Solo) (23-nov-20 - 27-nov-20); 25: Pruebas(Solo) (23-nov-20 - 27-nov-20); 26: Pruebas(Solo) (23-nov-20 - 27-nov-20); 27: Pruebas(Solo) (23-nov-20 - 27-nov-20)
Diseño grafico Web(Descargas) | 23-nov-2020 | 25-nov-2020 | 23: Diseño grafico Web(Descargas) (23-nov-20 - 25-nov-20); 24: Diseño grafico Web(Descargas) (23-nov-20 - 25-nov-20); 25: Diseño grafico Web(Descargas) (23-nov-20 - 25-nov-20)
Supervisando(Y apoyo) | 23-nov-2020 | 27-nov-2020 | 23: Supervisando(Y apoyo) (23-nov-20 - 27-nov-20); 24: Supervisando(Y apoyo) (23-nov-20 - 27-nov-20); 25: Supervisando(Y apoyo) (23-nov-20 - 27-nov-20); 26: Supervisando(Y apoyo) (23-nov-20 - 27-nov-20); 27: Supervisando(Y apoyo) (23-nov-20 - 27-nov-20)
Programacion de Web(Productos) | 23-nov-2020 | 25-nov-2020 | 23: Programacion de Web(Productos) (23-nov-20 - 25-nov-20); 24: Programacion de Web(Productos) (23-nov-20 - 25-nov-20); 25: Programacion de Web(Productos) (23-nov-20 - 25-nov-20)
Programacion de Web(Descargas) | 26-nov-2020 | 27-nov-2020 | 26: Programacion de Web(Descargas) (26-nov-20 - 27-nov-20); 27: Programacion de Web(Descargas) (26-nov-20 - 27-nov-20)
groups - Sprint 9 |  |  | 5: groups - Sprint 9
Pruebas(Todos) | 30-nov-2020 | 04-dic-2020 | 30: Pruebas(Todos) (30-nov-20 - 04-dic-20); 1: Pruebas(Todos) (30-nov-20 - 04-dic-20); 2: Pruebas(Todos) (30-nov-20 - 04-dic-20); 3: Pruebas(Todos) (30-nov-20 - 04-dic-20); 4: Pruebas(Todos) (30-nov-20 - 04-dic-20)
groups - Sprint 10 |  |  | 5: groups - Sprint 10
Implantacion o Pruebas(Todos) | 07-dic-2020 | 11-dic-2020 | 7: Implantacion o Pruebas(Todos) (07-dic-20 - 11-dic-20); 8: Implantacion o Pruebas(Todos) (07-dic-20 - 11-dic-20); 9: Implantacion o Pruebas(Todos) (07-dic-20 - 11-dic-20); 10: Implantacion o Pruebas(Todos) (07-dic-20 - 11-dic-20); 11: Implantacion o Pruebas(Todos) (07-dic-20 - 11-dic-20)